## Dados do Projeto
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Engenharia de Software
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais
SanzCar
INTEGRANTES |  | PAPEL PRINCIPAL
Ian Nascimento Rocha |  | Analista de Requisitos
Pedro Afonso de Campos Faria Maciel |  | Testador
Raul Fernandes Goulart |  | Programador
Lucas Hemétrio Teixeira |  | Programador
Lucca Oliveira Vasconcelos de Faria |  | Analista de Requisitos
Vitor Pereira Leite de Melo |  | Arquiteto de Software
Pedro Henrique Moreira |  | Gerente de Projeto
| Papel principal | Status Integrante |  | Tempo Previsto | Tempo Gasto |  | Horas Trabalhadas | Status Tarefa | Situação Integrante
| Gerente de Projeto | Ativo | Sprint #1 | 45 | 39 | Ian Nascimento Rocha | #REF! | Planejado | Adiantado
| Analista de Requisitos | Inativo | Sprint #2 | 43 | 24 | Pedro Afonso de Campos Faria Maciel | #REF! | Executando | Normal
| Arquiteto de Software | Inativo | Sprint #3 | 34 | 0 | Raul Fernandes Goulart | #REF! | Concluído | Atrasado
| Programador | Inativo | Sprint #4 | 0 | 0 | Lucas Hemétrio Teixeira | #REF! | Concluído
| Testador | Inativo | Sprint #5 | 0 | 0 | Lucca Oliveira Vasconcelos de Faria | #REF! | Concluído
| Testador | Inativo | Sprint #6 | 0 | 0 | Vitor Pereira Leite de Melo | #REF! | Concluído
| Testador | Inativo | Sprint #7 | 0 | 0 | Pedro Henrique Moreira | #REF! | Concluído

## Requisitos
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Engenharia de Software
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais
SanzCar
SPRINTS
Nº | Início | Fim | Observações Auxiliares | Progresso
1 | 2023-09-01 | 2023-09-21 | Implementação completa. | 100%
2 | 2023-09-22 | 2023-10-05 | Implementação completa. | 100%
3 | 2023-10-06 | 2023-10-26 | Criação dos diagramas e template dos dois primeiros casos e implementação das telas. | 0%
4 | 2023-10-27 | 2023-11-16
5 | 2023-11-17 | 2023-11-30
| LISTA DE REQUISITOS |  |  | STATUS
Nº |  |  |  | Selecionar
0
1 | O Administrador irá gerenciar os veículos. |  |  | Tarefas Concluídas
2 | O Administrador irá gerenciar oficinas parceiras. |  |  | Tarefas Concluídas
3 | O Administrador irá gerenciar manutenções |  |  | Tarefas Concluídas
4 | O Administrador deve emitir um relatório do veículo. |  |  | Tarefas Concluídas
5 | O administrador deverá realizar um checklist de verificação dos componentes dos veículos. |  |  | Tarefas Criadas
6 | O Administrador irá liberar o veículo para venda. |  |  | Tarefas Criadas
7 | O Administrador irá gerenciar a venda do veículo. |  |  | Tarefas Criadas
8 | O cliente deverá conseguir ver os carros disponíveis para venda. |  |  | Pendente
9 | O cliente poderá preencher um formulário de intenção de compra. |  |  | Pendente
10 | O Administrador poderá ver intenções de compra. |  |  | Pendente
11 | O Administrador poderá ver os veículos para vendas e os que foram vendidos. |  |  | Pendente
12 |  |  |  | Pendente
13 |  |  |  | Pendente
14 |  |  |  | Pendente
15 |  |  |  | Pendente
15 |  |  |  | Pendente
16 |  |  |  | Pendente
17 |  |  |  | Pendente
18 |  |  |  | Pendente
19 |  |  |  | Pendente
20 |  |  |  | Pendente
21 |  |  |  | Pendente
22 |  |  |  | Pendente
23 |  |  |  | Pendente
24 |  |  |  | Pendente
25 |  |  |  | Pendente
26 |  |  |  | Pendente
27 |  |  |  | Pendente
28 |  |  |  | Pendente
29 |  |  |  | Pendente
30 |  |  |  | Pendente
31 |  |  |  | Pendente
32 |  |  |  | Pendente
33 |  |  |  | Pendente
34 |  |  |  | Pendente
35 |  |  |  | Pendente
36 |  |  |  | Pendente
37 |  |  |  | Pendente
38 |  |  |  | Pendente
39 |  |  |  | Pendente
40 |  |  |  | Pendente
41 |  |  |  | Pendente
42 |  |  |  | Pendente
43 |  |  |  | Pendente
44 |  |  |  | Pendente
45 |  |  |  | Pendente
46 |  |  |  | Pendente
47 |  |  |  | Pendente
48 |  |  |  | Pendente
49 |  |  |  | Pendente
50 |  |  |  | Pendente
51 |  |  |  | Pendente
52 |  |  |  | Pendente
53 |  |  |  | Pendente
54 |  |  |  | Pendente
55 |  |  |  | Pendente
56 |  |  |  | Pendente
57 |  |  |  | Pendente
58 |  |  |  | Pendente
59 |  |  |  | Pendente
60 |  |  |  | Pendente
61 |  |  |  | Pendente
62 |  |  |  | Pendente
63 |  |  |  | Pendente
64 |  |  |  | Pendente
65 |  |  |  | Pendente
66 |  |  |  | Pendente
67 |  |  |  | Pendente
68 |  |  |  | Pendente
69 |  |  |  | Pendente
70 |  |  |  | Pendente
71 |  |  |  | Pendente
72 |  |  |  | Pendente
73 |  |  |  | Pendente
74 |  |  |  | Pendente
75 |  |  |  | Pendente
76 |  |  |  | Pendente
77 |  |  |  | Pendente
78 |  |  |  | Pendente
79 |  |  |  | Pendente
80 |  |  |  | Pendente
81 |  |  |  | Pendente
82 |  |  |  | Pendente
83 |  |  |  | Pendente
84 |  |  |  | Pendente
85 |  |  |  | Pendente
86 |  |  |  | Pendente
87 |  |  |  | Pendente
88 |  |  |  | Pendente
89 |  |  |  | Pendente
90 |  |  |  | Pendente
91 |  |  |  | Pendente
92 |  |  |  | Pendente
93 |  |  |  | Pendente
94 |  |  |  | Pendente
95 |  |  |  | Pendente
96 |  |  |  | Pendente
97 |  |  |  | Pendente
98 |  |  |  | Pendente
99 |  |  |  | Pendente
100 |  |  |  | Pendente
STATUS |  | PROGRESSO
Pendente |  | Planejado
Tarefas Criadas |  | Executando
Tarefas Concluídas |  | Atrasado
Concluído
Formulas:
Fim = [Início]+13
Fim = [Início] + 13
Início = [Início, row above]+14

## Sprint #1
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2023-09-01
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2023-09-02
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2023-09-03
Engenharia de Software | [8 empty] | 2023-09-04
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2023-09-05
2023-09-06
SanzCar | [8 empty] | 2023-09-07
2023-09-08
SPRINT #1 | [7 empty] | FEEDBACK | 2023-09-09
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2023-09-10
1 | 2023-09-14 | Criar diagrama de caso de uso, templete de interface e documentos | O administrador irá gerenciar os veículos | Pedro Henrique, Ian, Raul, Pedro Afonso. Vitor Pereira | Concluído | 1 | 3 |  | 2023-09-11
2 | 2023-09-14 | Criar diagrama de caso de uso, templete de interface e documentos | O administrador irá gerenciar oficinas | Pedro Henrique, Ian, Raul, Pedro Afonso, Vitor Pereira | Concluído | 1 | 3 |  | 2023-09-12
4 | 2023-09-21 | Preparar ambiente de desenvolvimento do backend e crud de carro | O administrador irá gerenciar os veículos | Lucas Hemétrio | Concluído | 3 | 2 |  | #REF!
5 | 2023-09-21 | Desenvolver e implementar código Front-end do requisito | O administrador irá gerenciar oficinas | Ian Nascimento Rocha | Concluído | 8 | 4 |  | #REF!
6 | 2023-09-21 | Desenvolver e implementar código back-end do requisito | O administrador irá gerenciar oficinas | Vitor Pereira | Concluído | 12 | 15 |  | #REF!
7 | 2023-09-21 | Criar tabelas no banco e implementar no backend | O administrador irá gerenciar os veículos | Pedro Henrique Moreira | Concluído | 5 | 3 |  | #REF!
8 | 2023-09-21 | Preparar ambiente de desenvolvimento do backend e Create e Delete para oficinas parceiras | O administrador irá gerenciar oficinas parceiras | Lucca Oliveira | Concluído | 7 | 4 |  | #REF!
9 | 2023-09-21 | Front-end da tela de gerenciar veiculos. | O administrador irá gerenciar os veículos | Pedro Afonso | Concluído | 7 | 4 |  | #REF!
10 | 2023-09-14 | Front-end da tela de gerenciar oficinas. | O administrador irá gerenciar oficinas parceiras | Raul Fernandes Goulart | Concluído | 1 | 1 |  | #REF!
11 | 2023-09-14 | [7 empty] | #REF!
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 45 | 39
|  | 9 |  |  | 9
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Ian Nascimento Rocha | [5 empty] | 8 | 4
Pedro Afonso de Campos Faria Maciel | [5 empty] | 0 | 0
Raul Fernandes Goulart | [5 empty] | 1 | 1
Lucas Hemétrio Teixeira | [5 empty] | 0 | 0
Lucca Oliveira Vasconcelos de Faria | [5 empty] | 0 | 0

## Sprint #2
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2023-09-22
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2023-09-23
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2023-09-24
Engenharia de Software | [8 empty] | 2023-09-25
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2023-09-26
2023-09-27
SanzCar | [8 empty] | 2023-09-28
2023-09-29
SPRINT #2 | [7 empty] | FEEDBACK | 2023-09-30
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2023-10-01
1 | 2023-10-05 | Criar diagrama de caso de uso, templete de interface e documentos | O administradoor ira gerenciar de manutenções. | Pedro Henrique Moreira, Lucca Oliveira e Lucas Hemétrio | Concluído | 1 | 1 |  | 2023-10-02
3 | 2023-10-05 | Criar diagrama de caso de uso, templete de interface e documentos | O Administrador deve emitir um relatório do veículo. | Pedro Henrique Moreira, Lucca Oliveira e Lucas Hemétrio | Concluído | 1 | 1 |  | #REF!
4 | 2023-10-05 | Desenvolver e implementar código front-end do requisito | O administrador irá gerenciar os veículos nas oficinas. | Pedro Henrique Moreira e Pedro Afonso | Concluído | 10 | 4 |  | #REF!
5 | 2023-10-05 | Desenvolver e implementar código Front-end do requisito | O Administrador deve emitir um relatório do veículo. | Raul Fernandes Goulart e Ian | Concluído | 10 | 5
6 | 2023-10-05 | Desenvolver a parte de back-end | O Administrador deve emitir um relatório do veículo. | Vitor Pereira Leite de Melo | Executando | 4 | 0
7 | 2023-10-05 | Desenvolver a parte de back-end | O administrador ira gerenciar de manutenções. | Lucca Oliveira e Lucas Hemétrio | Concluído | 6 | 6
8 | 2023-10-05 | Integracao requisitos da sprint 1 | O administrador irá gerenciar os veículos | Lucas Hemétrio e Ian | Concluído | 2 | 2
9 | 2023-10-05 | Integracao requisitos da sprint 1 | O administrador irá gerenciar oficinas parceiras | Pedro Henrique Moreira | Concluído | 3 | 3
10 | 2023-10-05 | Integracao requisitos da sprint 2 | O administrador ira gerenciar de manutenções. | Lucca Oliveira e Lucas Hemétrio | Concluído | 2 | 2
11 | 2023-10-05 | Integracao requisitos da sprint 2 | O Administrador deve emitir um relatório do veículo. | Vitor Pereira Leite de Melo | Executando | 4 | 0
12 | 2023-10-05 |  |  |  | Planejado | 0 | 0
13 | 2023-10-05 |  |  |  | Planejado | 0 | 0
14 | 2023-10-05 |  |  |  | Planejado | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
51 | [5 empty] | 0 | 0
52 | [5 empty] | 0 | 0
53 | [5 empty] | 0 | 0
54 | [5 empty] | 0 | 0
55 | [5 empty] | 0 | 0
56 | [5 empty] | 0 | 0
57 | [5 empty] | 0 | 0
58 | [5 empty] | 0 | 0
59 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 43 | 24
|  | 10 |  |  | 8
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Ian Nascimento Rocha | [5 empty] | 0 | 0
Pedro Afonso de Campos Faria Maciel | [5 empty] | 0 | 0
Raul Fernandes Goulart | [5 empty] | 0 | 0
Lucas Hemétrio Teixeira | [5 empty] | 0 | 0
Lucca Oliveira Vasconcelos de Faria | [5 empty] | 0 | 0

## Sprint #3
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2023-10-06
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2023-10-07
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2023-10-08
Engenharia de Software | [8 empty] | 2023-10-09
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2023-10-10
2023-10-11
SanzCar | [8 empty] | 2023-10-12
2023-10-13
SPRINT #3 | [7 empty] | FEEDBACK | 2023-10-14
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2023-10-15
1 | 2023-10-19 | Criar diagrama de caso de uso, templete de interface e documentos | O administrador deverá realizar um checklist de verificação dos componentes dos veículos. | Lucca Oliveira, Pedro Afonso e Vitor | Planejado | 2 | 0 |  | 2023-10-16
2 | 2023-10-19 | Criar diagrama de caso de uso, templete de interface e documentos | O Administrador irá liberar o veículo para venda. | Ian e Raul | Planejado | 2 | 0 |  | 2023-10-17
3 | 2023-10-19 | Criar diagrama de caso de uso, templete de interface e documentos | O Administrador irá gerenciar a venda do veículo. | Pedro Henrique Moreira, Lucas Hemétrio e Raul | Planejado | 2 | 0 |  | 2023-10-18
4 | 2023-10-26 | Desenvolver e implementar código front-end do requisito | O administrador deverá realizar um checklist de verificação dos componentes dos veículos. | Pedro Afonso | Planejado | 4 | 0 |  | 2023-10-19
5 | 2023-10-26 | Desenvolver e implementar código front-end do requisito | O Administrador irá liberar o veículo para venda. | Ian | Planejado | 1 | 0 |  | 2023-10-20
6 | 2023-10-26 | Desenvolver e implementar código front-end do requisito | O Administrador irá gerenciar a venda do veículo. | Pedro Henrique Moreira e Raul | Planejado | 3 | 0 |  | 2023-10-21
7 | 2023-10-26 | Desenvolver a parte de back-end | O administrador deverá realizar um checklist de verificação dos componentes dos veículos. | Lucas Hemetrio | Planejado | 2 | 0 |  | 2023-10-22
8 | 2023-10-26 | Desenvolver a parte de back-end | O Administrador irá liberar o veículo para venda. | Vitor | Planejado | 1 | 0 |  | 2023-10-23
9 | 2023-10-26 | Desenvolver a parte de back-end | O Administrador irá gerenciar a venda do veículo. | Lucca Oliveira e Vitor | Planejado | 2 | 0 |  | 2023-10-24
10 | 2023-10-26 | Integracao requisitos da sprint 3 | O administrador deverá realizar um checklist de verificação dos componentes dos veículos. | Lucas Hemetrio | Planejado | 6 | 0 |  | 2023-10-25
11 | 2023-10-26 | Integracao requisitos da sprint 3 | O Administrador irá liberar o veículo para venda. | Vitor | Planejado | 3 | 0 |  | 2023-10-26
12 | 2023-10-26 | Integracao requisitos da sprint 3 | O Administrador irá gerenciar a venda do veículo. | Lucca Oliveira e Vitor | Planejado | 6 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
51 | [5 empty] | 0 | 0
52 | [5 empty] | 0 | 0
53 | [5 empty] | 0 | 0
54 | [5 empty] | 0 | 0
55 | [5 empty] | 0 | 0
56 | [5 empty] | 0 | 0
57 | [5 empty] | 0 | 0
58 | [5 empty] | 0 | 0
59 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 34 | 0
|  | 12 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Ian Nascimento Rocha | [5 empty] | 0 | 0
Pedro Afonso de Campos Faria Maciel | [5 empty] | 0 | 0
Raul Fernandes Goulart | [5 empty] | 0 | 0
Lucas Hemétrio Teixeira | [5 empty] | 0 | 0
Lucca Oliveira Vasconcelos de Faria | [5 empty] | 0 | 0

## Sprint #4
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2023-10-27
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2023-10-28
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2023-10-29
Engenharia de Software | [8 empty] | 2023-10-30
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2023-10-31
2023-11-01
SanzCar | [8 empty] | 2023-11-02
2023-11-03
SPRINT #4 | [7 empty] | FEEDBACK | 2023-11-04
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2023-11-05
1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-06
2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-07
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-08
4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-09
5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-10
6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-11
7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-12
8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-13
9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-14
10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-15
11 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-16
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
51 | [5 empty] | 0 | 0
52 | [5 empty] | 0 | 0
53 | [5 empty] | 0 | 0
54 | [5 empty] | 0 | 0
55 | [5 empty] | 0 | 0
56 | [5 empty] | 0 | 0
57 | [5 empty] | 0 | 0
58 | [5 empty] | 0 | 0
59 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Ian Nascimento Rocha | [5 empty] | 0 | 0
Pedro Afonso de Campos Faria Maciel | [5 empty] | 0 | 0
Raul Fernandes Goulart | [5 empty] | 0 | 0
Lucas Hemétrio Teixeira | [5 empty] | 0 | 0
Lucca Oliveira Vasconcelos de Faria | [5 empty] | 0 | 0

## Sprint #5
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2023-11-17
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2023-11-18
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2023-11-19
Engenharia de Software | [8 empty] | 2023-11-20
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2023-11-21
2023-11-22
SanzCar | [8 empty] | 2023-11-23
2023-11-24
SPRINT #5 | [7 empty] | FEEDBACK | 2023-11-25
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2023-11-26
1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-27
2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-28
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-29
4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-30
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Ian Nascimento Rocha | [5 empty] | 0 | 0
Pedro Afonso de Campos Faria Maciel | [5 empty] | 0 | 0
Raul Fernandes Goulart | [5 empty] | 0 | 0
Lucas Hemétrio Teixeira | [5 empty] | 0 | 0
Lucca Oliveira Vasconcelos de Faria | [5 empty] | 0 | 0